## Entregables
PROYECTO | 1512-GRN-010
DESCRIPCION | PROYECTO DE INGENIERIA BÁSICA Y DE DETALLES DEL AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA PLANTA CHACABUCO
FECHA_INICIO | 2025-06-25
CODIGO_PROPIO | CODIGO_CLIENTE | NOMBRE | DISCIPLINA | ID
1512-GRN-010-CIV-CRT-001 |  | CRITERIOS DE DISEÑO CIVIL IB | CIVIL-ESTRUCTURAL | 875
1512-GRN-010-CIV-ESP-001 |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA | CIVIL-ESTRUCTURAL | 876
1512-GRN-010-CIV-ESP-002 |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CIVILES Y HORMIGÓN ARMADO | CIVIL-ESTRUCTURAL | 877
1512-GRN-010-EST-ESP-001 |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES | CIVIL-ESTRUCTURAL | 878
1512-GRN-010-CIV-ESP-003 |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AGUAS LLUVIAS | CIVIL-ESTRUCTURAL | 879
1512-GRN-010-CIV-ESP-004 |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAVIMENTOS Y GEOMEMBRANA | CIVIL-ESTRUCTURAL | 880
1512-GRN-010-CIV-ESP-005 |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESAS DE CARGA | CIVIL-ESTRUCTURAL | 881
1512-GRN-010-CIV-ESP-006 |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRABAJOS CIVILES IB (DISPONIBLE) | CIVIL-ESTRUCTURAL | 882
1512-GRN-010-CIV-LST-001 |  | LISTADO DE CUBICACIONES CIVILES | CIVIL-ESTRUCTURAL | 883
1512-GRN-010-CIV-LST-002 |  | LISTADO DE CUBICACIONES GENERALES, (MOV. DE TIERRAS, GEOMEMBRANA Y PAVIMENTOS) | CIVIL-ESTRUCTURAL | 884
1512-GRN-010-CIV-MDC-001 |  | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIÓN ESTANQUE DIESEL T-10 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 885
1512-GRN-010-CIV-MDC-002 |  | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIÓN ESTANQUE DIESEL T-11 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 886
1512-GRN-010-CIV-MDC-003 |  | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIÓN ESTANQUE DIESEL T-12 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 887
1512-GRN-010-CIV-MDC-004 |  | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIÓN ESTANQUE DIESEL T-13 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 888
1512-GRN-010-CIV-MDC-005 |  | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIÓN ESTANQUE DIESEL T-14 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 889
1512-GRN-010-CIV-MDC-006 |  | MEMORIAS DE CALCULO FUNDACIÓN ESTANQUE RCI | CIVIL-ESTRUCTURAL | 890
1512-GRN-010-CIV-MDC-007 |  | MEMORIA DE CÁLCULO DE CÁMARA SEPARADORA API (DISPONIBLE) | CIVIL-ESTRUCTURAL | 891
1512-GRN-010-CIV-PLAN-001 |  | PLANO GENERAL DE FUNDACIONES | CIVIL-ESTRUCTURAL | 892
1512-GRN-010-CIV-PLAN-002 |  | PLANO DE DETALLES PRETIL | CIVIL-ESTRUCTURAL | 893
1512-GRN-010-CIV-PLAN-003 |  | PLANO DE FUNDACIONES ESTANQUE T-10 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 894
1512-GRN-010-CIV-PLAN-004 |  | PLANO DE DETALLE FUNDACIÓN ESTANQUE T-10 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 895
1512-GRN-010-CIV-PLAN-005 |  | PLANO DE FUNDACIONES ESTANQUE T-11 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 896
1512-GRN-010-CIV-PLAN-006 |  | PLANO DE DETALLE FUNDACIÓN ESTANQUE T-11 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 897
1512-GRN-010-CIV-PLAN-007 |  | PLANO DE FUNDACIONES ESTANQUE T-12 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 898
1512-GRN-010-CIV-PLAN-008 |  | PLANO DE DETALLE FUNDACIÓN ESTANQUE T-12 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 899
1512-GRN-010-CIV-PLAN-009 |  | PLANO DE FUNDACIONES ESTANQUE T-13 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 900
1512-GRN-010-CIV-PLAN-010 |  | PLANO DE DETALLE FUNDACIÓN ESTANQUE T-13 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 901
1512-GRN-010-CIV-PLAN-011 |  | PLANO DE FUNDACIONES ESTANQUE T-14 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 902
1512-GRN-010-CIV-PLAN-012 |  | PLANO DE DETALLE FUNDACIÓN ESTANQUE T-14 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 903
1512-GRN-010-CIV-PLAN-013 |  | PLANO DE ESTRUCTURA ESTANQUE DIESEL T-10 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 904
1512-GRN-010-CIV-PLAN-014 |  | PLANO DE ESTRUCTURA ESTANQUE DIESEL T-11 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 905
1512-GRN-010-CIV-PLAN-015 |  | PLANO DE ESTRUCTURA ESTANQUE DIESEL T-12 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 906
1512-GRN-010-CIV-PLAN-016 |  | PLANO DE ESTRUCTURA ESTANQUE DIESEL T-13 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 907
1512-GRN-010-CIV-PLAN-017 |  | PLANO DE ESTRUCTURA ESTANQUE DIESEL T-14 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 908
1512-GRN-010-CIV-PLAN-018 |  | PLANO DE ESCALERAS ESTANQUE DIESEL T-10 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 909
1512-GRN-010-CIV-PLAN-019 |  | PLANO DE ESCALERAS ESTANQUE DIESEL T-11 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 910
1512-GRN-010-CIV-PLAN-020 |  | PLANO DE ESCALERAS ESTANQUE DIESEL T-12 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 911
1512-GRN-010-CIV-PLAN-021 |  | PLANO DE ESCALERAS ESTANQUE DIESEL T-13 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 912
1512-GRN-010-CIV-PLAN-022 |  | PLANO DE ESCALERAS ESTANQUE DIESEL T-14 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 913
1512-GRN-010-CIV-PLAN-023 |  | PLANO DE BARANDAS ESTANQUES T-10 A T-13 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 914
1512-GRN-010-CIV-PLAN-024 |  | PLANO DE BARANDAS ESTANQUE T-14 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 915
1512-GRN-010-CIV-PLAN-025 |  | PLANO DE FUNDACIONES ESTANQUE RCI | CIVIL-ESTRUCTURAL | 916
1512-GRN-010-CIV-PLAN-013 |  | PLANO DE ESTRUCTURA ESTANQUE DIESEL T-10 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-014 |  | PLANO DE ESTRUCTURA ESTANQUE DIESEL T-11 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-015 |  | PLANO DE ESTRUCTURA ESTANQUE DIESEL T-12 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-016 |  | PLANO DE ESTRUCTURA ESTANQUE DIESEL T-13 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-017 |  | PLANO DE ESTRUCTURA ESTANQUE DIESEL T-14 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-018 |  | PLANO DE ESCALERAS ESTANQUE DIESEL T-10 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-019 |  | PLANO DE ESCALERAS ESTANQUE DIESEL T-11 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-020 |  | PLANO DE ESCALERAS ESTANQUE DIESEL T-12 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-021 |  | PLANO DE ESCALERAS ESTANQUE DIESEL T-13 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-022 |  | PLANO DE ESCALERAS ESTANQUE DIESEL T-14 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-023 |  | PLANO DE BARANDAS ESTANQUES T-10 A T-13 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-024 |  | PLANO DE BARANDAS ESTANQUE T-14 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-025 |  | PLANO DE FUNDACIONES ESTANQUE RCI | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-026 |  | PLANO DE DETALLE FUNDACIÓN ESTANQUE RCI | CIVIL-ESTRUCTURAL

## Actividades
ACTIVIDAD | DETALLE
Actividades | Acreditación / Exámenes / Charlas / Inducciones
Actividades | Rev. Antecedentes
Actividades | Revisión de Info Vendor
Actividades | Viaje/Levantamiento Terreno
Administrativo | Consulta Experto
Administrativo | Coordinación Interna
Administrativo | Emisión
Administrativo | Planificación
Administrativo | SDI
Documentos | Confección
Documentos | Reprocesos Cliente
Documentos | Reprocesos Interno
Documentos | Revisión/Chequeo
Reuniones | Coordinación Interna
Reuniones | Reunión Cliente / Proveedores