## Entregables
PROYECTO | 1512-GRN-010
DESCRIPCION | PROYECTO DE INGENIERIA BÁSICA Y DE DETALLES DEL AUMENTO DE CAPACIDAD DE LA PLANTA CHACABUCO
FECHA_INICIO | 2025-06-25
CODIGO_PROPIO | CODIGO_CLIENTE | NOMBRE | DISCIPLINA | ID
1512-GRN-010-CIV-CRT-001 |  | CRITERIOS DE DISEÑO CIVIL IB | CIVIL-ESTRUCTURAL | 875
1512-GRN-010-CIV-ESP-001 | CHA.ID-10-CIV-ET-001 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA | CIVIL-ESTRUCTURAL | 876
1512-GRN-010-CIV-ESP-002 | CHA.ID-10-CIV-ET-002 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CIVILES Y HORMIGÓN ARMADO | CIVIL-ESTRUCTURAL | 877
1512-GRN-010-EST-ESP-001 | CHA.ID-10-CIV-ET-003 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES | CIVIL-ESTRUCTURAL | 878
1512-GRN-010-CIV-ESP-003 | CHA.ID-10-CIV-ET-004 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AGUAS LLUVIAS | CIVIL-ESTRUCTURAL | 879
1512-GRN-010-CIV-ESP-004 | CHA.ID-10-CIV-ET-005 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PAVIMENTOS Y GEOMEMBRANA | CIVIL-ESTRUCTURAL | 880
1512-GRN-010-CIV-ESP-005 | CHA.ID-30-CIV-ET-001 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESAS DE CARGA | CIVIL-ESTRUCTURAL | 881
1512-GRN-010-CIV-ESP-006 |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRABAJOS CIVILES IB (DISPONIBLE) | CIVIL-ESTRUCTURAL | 882
1512-GRN-010-CIV-LST-001 | CHA.ID-10-CIV-LI-001 | LISTADO DE CUBICACIONES CIVILES | CIVIL-ESTRUCTURAL | 883
1512-GRN-010-CIV-LST-002 | CHA.ID-10-CIV-LI-002 | LISTADO DE CUBICACIONES GENERALES, (MOV. DE TIERRAS, GEOMEMBRANA Y PAVIMENTOS) | CIVIL-ESTRUCTURAL | 884
1512-GRN-010-CIV-MDC-001 | CHA.ID-20-CIV-MC-001 | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIÓN ESTANQUE DIESEL T-10 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 885
1512-GRN-010-CIV-MDC-002 | CHA.ID-20-CIV-MC-002 | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIÓN ESTANQUE DIESEL T-11 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 886
1512-GRN-010-CIV-MDC-003 | CHA.ID-20-CIV-MC-003 | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIÓN ESTANQUE DIESEL T-12 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 887
1512-GRN-010-CIV-MDC-004 | CHA.ID-20-CIV-MC-004 | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIÓN ESTANQUE DIESEL T-13 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 888
1512-GRN-010-CIV-MDC-005 | CHA.ID-20-CIV-MC-005 | MEMORIA DE CÁLCULO FUNDACIÓN ESTANQUE DIESEL T-14 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 889
1512-GRN-010-CIV-MDC-006 | CHA.ID-10-CIV-MC-001 | MEMORIA DE CALCULO FUNDACIÓN ESTANQUE RCI | CIVIL-ESTRUCTURAL | 890
1512-GRN-010-CIV-MDC-007 |  | MEMORIA DE CÁLCULO DE CÁMARA SEPARADORA API (DISPONIBLE) | CIVIL-ESTRUCTURAL | 891
1512-GRN-010-CIV-PLAN-001 | CHA.ID-10-CIV-PL-001 | PLANO GENERAL DE FUNDACIONES | CIVIL-ESTRUCTURAL | 892
1512-GRN-010-CIV-PLAN-002 | CHA.ID-20-CIV-PL-001 | PLANO DE DETALLES PRETIL | CIVIL-ESTRUCTURAL | 893
1512-GRN-010-CIV-PLAN-003 | CHA.ID-20-CIV-PL-002 | PLANO DE FUNDACIONES TANQUE T-10 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 894
1512-GRN-010-CIV-PLAN-004 | CHA.ID-20-CIV-PL-003 | PLANO DE DETALLE FUNDACIÓN TANQUE T-10 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 895
1512-GRN-010-CIV-PLAN-005 | CHA.ID-20-CIV-PL-004 | PLANO DE FUNDACIONES TANQUE T-11 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 896
1512-GRN-010-CIV-PLAN-006 | CHA.ID-20-CIV-PL-005 | PLANO DE DETALLE FUNDACIÓN TANQUE T-11 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 897
1512-GRN-010-CIV-PLAN-007 | CHA.ID-20-CIV-PL-006 | PLANO DE FUNDACIONES ESTANQUE T-12 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 898
1512-GRN-010-CIV-PLAN-008 | CHA.ID-20-CIV-PL-007 | PLANO DE DETALLE FUNDACIÓN ESTANQUE T-12 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 899
1512-GRN-010-CIV-PLAN-009 | CHA.ID-20-CIV-PL-008 | PLANO DE FUNDACIONES TANQUE T-13 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 900
1512-GRN-010-CIV-PLAN-010 | CHA.ID-20-CIV-PL-009 | PLANO DE DETALLE FUNDACIÓN TANQUE T-13 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 901
1512-GRN-010-CIV-PLAN-011 | CHA.ID-20-CIV-PL-010 | PLANO DE FUNDACIONES ESTANQUE T-14 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 902
1512-GRN-010-CIV-PLAN-012 | CHA.ID-20-CIV-PL-011 | PLANO DE DETALLE FUNDACIÓN TANQUE T-14 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 903
1512-GRN-010-CIV-PLAN-013 | CHA.ID-20-CIV-PL-012 | PLANO DE ESTRUCTURA TANQUE DIESEL T-10 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 904
1512-GRN-010-CIV-PLAN-014 | CHA.ID-20-CIV-PL-013 | PLANO DE ESTRUCTURA TANQUE DIESEL T-11 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 905
1512-GRN-010-CIV-PLAN-015 | CHA.ID-20-CIV-PL-014 | PLANO DE ESTRUCTURA TANQUE DIESEL T-12 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 906
1512-GRN-010-CIV-PLAN-016 | CHA.ID-20-CIV-PL-015 | PLANO DE ESTRUCTURA TANQUE DIESEL T-13 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 907
1512-GRN-010-CIV-PLAN-017 | CHA.ID-20-CIV-PL-016 | PLANO DE ESTRUCTURA TANQUE DIESEL T-14 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 908
1512-GRN-010-CIV-PLAN-018 | CHA.ID-20-CIV-PL-019 | PLANO DE ESCALERAS TANQUE DIESEL T-10 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 909
1512-GRN-010-CIV-PLAN-019 | CHA.ID-20-CIV-PL-020 | PLANO DE ESCALERAS TANQUE DIESEL T-11 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 910
1512-GRN-010-CIV-PLAN-020 | CHA.ID-20-CIV-PL-021 | PLANO DE ESCALERAS TANQUE DIESEL T-12 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 911
1512-GRN-010-CIV-PLAN-021 | CHA.ID-20-CIV-PL-022 | PLANO DE ESCALERAS TANQUE DIESEL T-13 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 912
1512-GRN-010-CIV-PLAN-022 | CHA.ID-20-CIV-PL-023 | PLANO DE ESCALERAS TANQUE DIESEL T-14 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 913
1512-GRN-010-CIV-PLAN-023 | CHA.ID-20-CIV-PL-017 | PLANO DE BARANDAS TANQUES T-10 A T-13 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 914
1512-GRN-010-CIV-PLAN-024 | CHA.ID-20-CIV-PL-018 | PLANO DE BARANDAS TANQUE T-14 | CIVIL-ESTRUCTURAL | 915
1512-GRN-010-CIV-PLAN-025 | CHA.ID-10-CIV-PL-002 | PLANO DE FUNDACIONES TANQUE RCI | CIVIL-ESTRUCTURAL | 916
1512-GRN-010-MEC-MDC-001 | CHA.ID-20-MEC-MC-001 | MEMORIA DE CALCULO TANQUE T-10 | MECANICA - PIPING | 917
1512-GRN-010-MEC-MDC-002 | CHA.ID-20-MEC-MC-002 | MEMORIA DE CALCULO TANQUE T-11 | MECANICA - PIPING | 918
1512-GRN-010-MEC-MDC-003 | CHA.ID-20-MEC-MC-003 | MEMORIA DE CALCULO TANQUE T-12 | MECANICA - PIPING | 919
1512-GRN-010-MEC-MDC-004 | CHA.ID-20-MEC-MC-004 | MEMORIA DE CALCULO TANQUE T-13 | MECANICA - PIPING | 920
1512-GRN-010-MEC-MDC-005 | CHA.ID-20-MEC-MC-005 | MEMORIA DE CALCULO TANQUE T-14 | MECANICA - PIPING | 921
1512-GRN-010-MEC-MDC-006 | CHA.ID-10-MEC-MC-001 | MEMORIA DE CALCULO TANQUE RCI | MECANICA - PIPING | 922
1512-GRN-010-MEC-ESP-001 | CHA.ID-10-MEC-ET-001 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOLDADURA | MECANICA - PIPING | 923
1512-GRN-010-MEC-ESP-002 | CHA.ID-10-MEC-ET-002 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRUEBAS DE PRESIÓN | MECANICA - PIPING | 924
1512-GRN-010-MEC-LST-001 | CHA.ID-10-MEC-LI-001 | LISTADO DE MATERIALES DE CAÑERÍAS Y VÁLVULAS POR ISOMÉTRICO | MECANICA - PIPING | 925
1512-GRN-010-MEC-LST-002 | CHA.ID-10-MEC-LI-002 | LISTADO DE SOPORTES | MECANICA - PIPING | 926
1512-GRN-010-MEC-ESP-003 | CHA.ID-10-MEC-ET-004 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE DE CAÑERÍAS | MECANICA - PIPING | 927
1512-GRN-010-MEC-PLAN-001 |  | PLANOS DE PLANTA CAÑERÍAS COMBUSTIBLE RCI 1 DE 5 | MECANICA - PIPING | 928
1512-GRN-010-MEC-PLAN-002 |  | PLANOS DE PLANTA CAÑERÍAS COMBUSTIBLE RCI 2 DE 5 | MECANICA - PIPING | 929
1512-GRN-010-MEC-PLAN-003 |  | PLANOS DE PLANTA CAÑERÍAS COMBUSTIBLE RCI 3 DE 5 | MECANICA - PIPING | 930
1512-GRN-010-MEC-PLAN-004 |  | PLANOS DE PLANTA CAÑERÍAS COMBUSTIBLE RCI 4 DE 5 | MECANICA - PIPING | 931
1512-GRN-010-MEC-PLAN-005 |  | PLANOS DE PLANTA CAÑERÍAS COMBUSTIBLE RCI 5 DE 5 | MECANICA - PIPING | 932
1512-GRN-010-MEC-PLAN-006 |  | PLANOS DE CORTE COMBUSTIBLE RCI 1 DE 3 | MECANICA - PIPING | 933
1512-GRN-010-MEC-PLAN-007 |  | PLANOS DE CORTE COMBUSTIBLE RCI 2 DE 3 | MECANICA - PIPING | 934
1512-GRN-010-MEC-PLAN-008 |  | PLANOS DE CORTE COMBUSTIBLE RCI 3 DE 3 | MECANICA - PIPING | 935
1512-GRN-010-MEC-LAY-001 | CHA.ID-10-MEC-PL-001 | PLANOS LAYOUT IB | MECANICA - PIPING | 936
1512-GRN-010-MEC-PLAN-009 | CHA.ID-20-MEC-PL-001 | PLANO DE DISEÑO TANQUE DE DIESEL T10 | MECANICA - PIPING | 937
1512-GRN-010-MEC-PLAN-010 | CHA.ID-20-MEC-PL-002 | PLANO DE DISEÑO TANQUE DE DIESEL T11 | MECANICA - PIPING | 938
1512-GRN-010-MEC-PLAN-011 | CHA.ID-20-MEC-PL-003 | PLANO DE DISEÑO TANQUE DE DIESEL T12 | MECANICA - PIPING | 939
1512-GRN-010-MEC-PLAN-012 | CHA.ID-20-MEC-PL-004 | PLANO DE DISEÑO TANQUE DE DIESEL T13 | MECANICA - PIPING | 940
1512-GRN-010-MEC-PLAN-013 | CHA.ID-20-MEC-PL-005 | PLANO DE DISEÑO TANQUE DE DIESEL T14 | MECANICA - PIPING | 941
1512-GRN-010-MEC-PLAN-014 | CHA.ID-30-MEC-PL-001 | PLANO DE MONTAJE EQUIPOS 1 DE 3 | MECANICA - PIPING | 942
1512-GRN-010-MEC-PLAN-015 | CHA.ID-10-MEC-PL-003 | PLANO DE MONTAJE EQUIPOS 2 DE 3 | MECANICA - PIPING | 943
1512-GRN-010-MEC-PLAN-016 | CHA.ID-20-MEC-PL-007 | PLANO DE MONTAJE EQUIPOS 3 DE 3 | MECANICA - PIPING | 944
1512-GRN-010-MEC-PLAN-017 | CHA.ID-30-MEC-PL-002 | PLANO MECÁNICO BRAZO DE CARGA | MECANICA - PIPING | 945
1512-GRN-010-PIPE-ISO-001 |  | PLANO ISOMETRICO 1 DE 40 | MECANICA - PIPING | 946
1512-GRN-010-PIPE-ISO-002 |  | PLANO ISOMETRICO 2 DE 40 | MECANICA - PIPING | 947
1512-GRN-010-PIPE-ISO-003 |  | PLANO ISOMETRICO 3 DE 40 | MECANICA - PIPING | 948
1512-GRN-010-PIPE-ISO-004 |  | PLANO ISOMETRICO 4 DE 40 | MECANICA - PIPING | 949
1512-GRN-010-PIPE-ISO-005 |  | PLANO ISOMETRICO 5 DE 40 | MECANICA - PIPING | 950
1512-GRN-010-PIPE-ISO-006 |  | PLANO ISOMETRICO 6 DE 40 | MECANICA - PIPING | 951
1512-GRN-010-PIPE-ISO-007 |  | PLANO ISOMETRICO 7 DE 40 | MECANICA - PIPING | 952
1512-GRN-010-PIPE-ISO-008 |  | PLANO ISOMETRICO 8 DE 40 | MECANICA - PIPING | 953
1512-GRN-010-PIPE-ISO-009 |  | PLANO ISOMETRICO 9 DE 40 | MECANICA - PIPING | 954
1512-GRN-010-PIPE-ISO-010 |  | PLANO ISOMETRICO 10 DE 40 | MECANICA - PIPING | 955
1512-GRN-010-PIPE-ISO-011 |  | PLANO ISOMETRICO 11 DE 40 | MECANICA - PIPING | 956
1512-GRN-010-PIPE-ISO-012 |  | PLANO ISOMETRICO 12 DE 40 | MECANICA - PIPING | 957
1512-GRN-010-PIPE-ISO-013 |  | PLANO ISOMETRICO 13 DE 40 | MECANICA - PIPING | 958
1512-GRN-010-PIPE-ISO-014 |  | PLANO ISOMETRICO 14 DE 40 | MECANICA - PIPING | 959
1512-GRN-010-PIPE-ISO-015 |  | PLANO ISOMETRICO 15 DE 40 | MECANICA - PIPING | 960
1512-GRN-010-PIPE-ISO-016 |  | PLANO ISOMETRICO 16 DE 40 | MECANICA - PIPING | 961
1512-GRN-010-PIPE-ISO-017 |  | PLANO ISOMETRICO 17 DE 40 | MECANICA - PIPING | 962
1512-GRN-010-PIPE-ISO-018 |  | PLANO ISOMETRICO 18 DE 40 | MECANICA - PIPING | 963
1512-GRN-010-PIPE-ISO-019 |  | PLANO ISOMETRICO 19 DE 40 | MECANICA - PIPING | 964
1512-GRN-010-PIPE-ISO-020 |  | PLANO ISOMETRICO 20 DE 40 | MECANICA - PIPING | 965
1512-GRN-010-PIPE-ISO-021 |  | PLANO ISOMETRICO 21 DE 40 | MECANICA - PIPING | 966
1512-GRN-010-PIPE-ISO-022 |  | PLANO ISOMETRICO 22 DE 40 | MECANICA - PIPING | 967
1512-GRN-010-PIPE-ISO-023 |  | PLANO ISOMETRICO 23 DE 40 | MECANICA - PIPING | 968
1512-GRN-010-PIPE-ISO-024 |  | PLANO ISOMETRICO 24 DE 40 | MECANICA - PIPING | 969
1512-GRN-010-PIPE-ISO-025 |  | PLANO ISOMETRICO 25 DE 40 | MECANICA - PIPING | 970
1512-GRN-010-PIPE-ISO-026 |  | PLANO ISOMETRICO 26 DE 40 | MECANICA - PIPING | 971
1512-GRN-010-PIPE-ISO-027 |  | PLANO ISOMETRICO 27 DE 40 | MECANICA - PIPING | 972
1512-GRN-010-PIPE-ISO-028 |  | PLANO ISOMETRICO 28 DE 40 | MECANICA - PIPING | 973
1512-GRN-010-PIPE-ISO-029 |  | PLANO ISOMETRICO 29 DE 40 | MECANICA - PIPING | 974
1512-GRN-010-PIPE-ISO-030 |  | PLANO ISOMETRICO 30 DE 40 | MECANICA - PIPING | 975
1512-GRN-010-PIPE-ISO-031 |  | PLANO ISOMETRICO 31 DE 40 | MECANICA - PIPING | 976
1512-GRN-010-PIPE-ISO-032 |  | PLANO ISOMETRICO 32 DE 40 | MECANICA - PIPING | 977
1512-GRN-010-PIPE-ISO-033 |  | PLANO ISOMETRICO 33 DE 40 | MECANICA - PIPING | 978
1512-GRN-010-PIPE-ISO-034 |  | PLANO ISOMETRICO 34 DE 40 | MECANICA - PIPING | 979
1512-GRN-010-PIPE-ISO-035 |  | PLANO ISOMETRICO 35 DE 40 | MECANICA - PIPING | 980
1512-GRN-010-PIPE-ISO-036 |  | PLANO ISOMETRICO 36 DE 40 | MECANICA - PIPING | 981
1512-GRN-010-PIPE-ISO-037 |  | PLANO ISOMETRICO 37 DE 40 | MECANICA - PIPING | 982
1512-GRN-010-PIPE-ISO-038 |  | PLANO ISOMETRICO 38 DE 40 | MECANICA - PIPING | 983
1512-GRN-010-PIPE-ISO-039 |  | PLANO ISOMETRICO 39 DE 40 | MECANICA - PIPING | 984
1512-GRN-010-PIPE-ISO-040 |  | PLANO ISOMETRICO 40 DE 40 | MECANICA - PIPING | 985
1512-GRN-010-MEC-PLAN-018 | CHA.ID-10-MEC-PL-005 | PLANO DE SOPORTES 1 DE 3 TIPO DURMIENTE | MECANICA - PIPING | 986
1512-GRN-010-MEC-PLAN-019 | CHA.ID-10-MEC-PL-006 | PLANO DE SOPORTES TIPO CRISTO | MECANICA - PIPING | 987
1512-GRN-010-MEC-PLAN-020 | CHA.ID-10-MEC-PL-007 | PLANO DE SOPORTES ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LINEAS | MECANICA - PIPING | 988
1512-GRN-010-MEC-PLAN-021 | CHA.ID-10-MEC-PL-008 | PLANO DE SOPORTES 4 DE 5 | MECANICA - PIPING | 989
1512-GRN-010-MEC-PLAN-022 | CHA.ID-10-MEC-PL-009 | PLANO DE SOPORTES 5 DE 5 | MECANICA - PIPING | 990
1512-GRN-010-ELE-ESP-001 | CHA.ID-10-ELE-ET-001 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TABLEROS ELÉCTRICOS | ELECTRICIDAD | 991
1512-GRN-010-ELE-ESP-002 | CHA.ID-10-ELE-ET-002 | ESPECIFICACIONES EQUIPOS DE ALUMBRADO | ELECTRICIDAD | 992
1512-GRN-010-ELE-ESP-003 | CHA.ID-10-ELE-ET-003 | ESPECIFICACIONES PROTECCIÓN CATÓDICA | ELECTRICIDAD | 993
1512-GRN-010-ELE-ESP-004 |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELÉCTRICAS DE CONSTRUCCIÓN | ELECTRICIDAD | 994
1512-GRN-010-ELE-ESP-005 | CHA.ID-10-ELE-ET-004 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTIDORES | ELECTRICIDAD | 995
1512-GRN-010-ELE-INF-001 | CHA.ID-10-ELE-IF-001 | ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO | ELECTRICIDAD | 996
1512-GRN-010-ELE-INF-002 | CHA.ID-10-ELE-IF-002 | ESTUDIO DE PROTECCIONES | ELECTRICIDAD | 997
1512-GRN-010-ELE-INF-003 | CHA.ID-10-ELE-IF-003 | ESTUDIO DE DISTORSIÓN Y FACTOR DE POTENCIA SECTOR PLANTA | ELECTRICIDAD | 998
1512-GRN-010-ELE-MDC-001 | CHA.ID-10-ELE-MC-001 | MEMORIA DE CÁLCULO DE CARGAS | ELECTRICIDAD | 999
1512-GRN-010-ELE-MDC-002 | CHA.ID-10-ELE-MC-002 | MEMORIA DE CÁLCULO DE CONDUCTORES | ELECTRICIDAD | 1000
1512-GRN-010-ELE-MDC-003 | CHA.ID-10-ELE-MC-003 | MEMORIA DE CÁLCULO ALUMBRADO | ELECTRICIDAD | 1001
1512-GRN-010-ELE-MDC-004 | CHA.ID-10-ELE-MC-004 | MEMORIA DE CÁLCULO MALLA PUESTA A TIERRA | ELECTRICIDAD | 1002
1512-GRN-010-ELE-LST-001 | CHA.ID-10-ELE-LI-001 | LISTADO DE CONDUCTORES | ELECTRICIDAD | 1003
1512-GRN-010-ELE-LST-002 | CHA.ID-10-ELE-LI-002 | LISTADO DE MATERIALES MALLA PUESTA A TIERRA | ELECTRICIDAD | 1004
1512-GRN-010-ELE-LST-003 | CHA.ID-10-ELE-LI-003 | LISTADO DE MATERIALES ALUMBRADO | ELECTRICIDAD | 1005
1512-GRN-010-ELE-LST-004 | CHA.ID-10-ELE-LI-004 | LISTADO DE CUBICACIONES ELÉCTRICAS | ELECTRICIDAD | 1006
1512-GRN-010-ELE-DIA-001 | CHA.ID-10-ELE-PL-001 | DIAGRAMA UNILINEAL | ELECTRICIDAD | 1007
1512-GRN-010-ELE-PLAN-001 | CHA.ID-10-ELE-PL-002 | PLANOS DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 1 DE 3 | ELECTRICIDAD | 1008
1512-GRN-010-ELE-PLAN-002 | CHA.ID-10-ELE-PL-003 | PLANOS DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 2 DE 3 | ELECTRICIDAD | 1009
1512-GRN-010-ELE-PLAN-003 | CHA.ID-10-ELE-PL-004 | PLANOS DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 3 DE 3 | ELECTRICIDAD | 1010
1512-GRN-010-ELE-PLAN-004 | CHA.ID-10-ELE-PL-005 | PLANOS DE MALLA DE TIERRA 1 DE 2 | ELECTRICIDAD | 1011
1512-GRN-010-ELE-PLAN-005 | CHA.ID-10-ELE-PL-006 | PLANOS DE MALLA DE TIERRA 2 DE 2 | ELECTRICIDAD | 1012
1512-GRN-010-ELE-PLAN-006 | CHA.ID-10-ELE-PL-007 | PLANOS DETALLES PUESTA TIERRA EQUIPOS | ELECTRICIDAD | 1013
1512-GRN-010-ELE-PLAN-007 | CHA.ID-10-ELE-PL-008 | PLANO DE ALUMBRADO 1 DE 2 | ELECTRICIDAD | 1014
1512-GRN-010-ELE-PLAN-008 | CHA.ID-10-ELE-PL-009 | PLANO DE ALUMBRADO 2 DE 2 | ELECTRICIDAD | 1015
1512-GRN-010-ELE-PLAN-009 | CHA.ID-10-ELE-PL-010 | PLANOS DE DETALLES TABLEROS | ELECTRICIDAD | 1016
1512-GRN-010-ELE-PLAN-010 |  | PLANOS DE DETALLES ELECTRICOS 1 DE 5 | ELECTRICIDAD | 1017
1512-GRN-010-ELE-PLAN-011 |  | PLANOS DE DETALLES ELECTRICOS 2 DE 5 | ELECTRICIDAD | 1018
1512-GRN-010-ELE-PLAN-012 |  | PLANOS DE DETALLES ELECTRICOS 3 DE 5 | ELECTRICIDAD | 1019
1512-GRN-010-ELE-PLAN-013 |  | PLANOS DE DETALLES ELECTRICOS 4 DE 5 | ELECTRICIDAD | 1020
1512-GRN-010-ELE-PLAN-014 |  | PLANOS DE DETALLES ELECTRICOS 5 DE 5 | ELECTRICIDAD | 1021
1512-GRN-010-INS-ESP-001 | CHA.ID-10-INS-ET-001 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTRUMENTACIÓN GENERALES | INSTRUMENTACION Y CONTROL | 1022
1512-GRN-010-INS-LST-001 | CHA.ID-10-INS-LI-001 | LISTADO DE CUBICACIONES INSTRUMENTALES | INSTRUMENTACION Y CONTROL | 1023
1512-GRN-010-INS-ESP-002 | CHA.ID-10-INS-ET-002 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN | INSTRUMENTACION Y CONTROL | 1024
1512-GRN-010-INS-DIA-001 | CHA.ID-10-INS-PL-001 | DIAGRAMAS DE LAZO | INSTRUMENTACION Y CONTROL | 1025
1512-GRN-010-INS-DIA-002 | CHA.ID-10-INS-PL-001 | DIAGRAMAS DE CONEXIONADO | INSTRUMENTACION Y CONTROL | 1026
1512-GRN-010-INS-DIA-003 | CHA.ID-10-INS-PL-003 | DIAGRAMAS DE BLOQUE | INSTRUMENTACION Y CONTROL | 1027
1512-GRN-010-INS-DIA-004 | CHA.ID-10-INS-PL-004 | DIAGRAMAS LOGICOS DE ENCLAVAMIENTO | INSTRUMENTACION Y CONTROL | 1028
1512-GRN-010-INS-DIA-005 | CHA.ID-10-INS-PL-005 | ESQUEMAS FUNCIONALES | INSTRUMENTACION Y CONTROL | 1029
1512-GRN-010-INS-PLAN-001 | CHA.ID-10-INS-PL-006 | PLANOS DE DETALLES INSTRUMENTALES 1 DE 3 | INSTRUMENTACION Y CONTROL | 1030
1512-GRN-010-INS-PLAN-002 | CHA.ID-10-INS-PL-007 | PLANOS DE DETALLES INSTRUMENTALES 2 DE 3 | INSTRUMENTACION Y CONTROL | 1031
1512-GRN-010-INS-PLAN-003 | CHA.ID-10-INS-PL-008 | PLANOS DE DETALLES INSTRUMENTALES 3 DE 3 | INSTRUMENTACION Y CONTROL | 1032
1512-GRN-010-CIV-PLAN-026 |  | PLANO DE DETALLE FUNDACIÓN ESTANQUE RCI | CIVIL-ESTRUCTURAL | 1089
1512-GRN-010-MEC-PLAN-023 | CHA.ID-10-MEC-PL-002 | PLANO DE DISEÑO TANQUE DE AGUA RCI T9 | MECANICA - PIPING
1512-GRN-010-CIV-PLAN-026 | CHA.ID-10-CIV-PL-003 | PLANO DE DETALLE FUNDACIÓN TANQUE RCI | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-027 |  | PLANO DE DETALLE FUNDACIONES CAMARA SEPARADORA API 1 DE 2 (DISPONIBLE) | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-028 |  | PLANO DE DETALLE FUNDACIONES CAMARA SEPARADORA API 2 DE 2 (DISPONIBLE) | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-029 | CHA.ID-10-CIV-PL-008 | PLANO MOVIMIENTO DE TIERRA - PLANTA | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-030 | CHA.ID-10-CIV-PL-009 | PLANO MOVIMIENTO DE TIERRA - PERFILES | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-031 | CHA.ID-10-CIV-PL-010 | PLANO DE MOVIMIENTOS DE TIERRA Y PERFIL LONGITUDINAL 3 DE 3 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-032 | CHA.ID-10-CIV-PL-011 | PLANOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS ACEITOSAS 1 DE 2 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-033 | CHA.ID-10-CIV-PL-012 | PLANOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS ACEITOSAS 2 DE 2 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-034 | CHA.ID-10-CIV-PL-014 | PLANOS CÁMARAS DE INSPECCIÓN | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-035 | CHA.ID-10-CIV-PL-015 | PLANO DE CAMINOS PERIMETRALES 1 DE 2 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-036 | CHA.ID-10-CIV-PL-016 | PLANO DE CAMINOS PERIMETRALES 2 DE 2 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-037 | CHA.ID-30-CIV-PL-003 | PLANOS ESTRUCTURALES MESA DE CARGA 1 DE 2 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-038 | CHA.ID-30-CIV-PL-004 | PLANOS ESTRUCTURALES MESA DE CARGA 2 DE 2 | CIVIL-ESTRUCTURAL
1512-GRN-010-CIV-PLAN-039 | CHA.ID-10-CIV-PL-017 | PLANOS DE CIERRES PERIMETRALES | CIVIL-ESTRUCTURAL

## Actividades
ACTIVIDAD | DETALLE
Actividades | Acreditación / Exámenes / Charlas / Inducciones
Actividades | Rev. Antecedentes
Actividades | Revisión de Info Vendor
Actividades | Viaje/Levantamiento Terreno
Administrativo | Consulta Experto
Administrativo | Coordinación Interna
Administrativo | Emisión
Administrativo | Planificación
Administrativo | SDI
Documentos | Confección
Documentos | Reprocesos Cliente
Documentos | Reprocesos Interno
Documentos | Revisión/Chequeo
Reuniones | Coordinación Interna
Reuniones | Reunión Cliente / Proveedores