## Entregables
PROYECTO | 0153THK
DESCRIPCION | Verificación Sistema Aceite Térmico Planta Lautaro
FECHA_INICIO | 2026-01-19
CODIGO_PROPIO | CODIGO_CLIENTE | NOMBRE | DISCIPLINA | ID
0153THK-IG-PIPE-ESP-001 |  | Especificación Técnica Bombas | MECANICA - CAÑERIAS | 1130
0153THK-IG-PIPE-MAT-001 |  | Especificación Técnica de Cañerías | MECANICA - CAÑERIAS | 1131
0153THK-IG-PIPE-LST-001 |  | Listado de materiales | MECANICA - CAÑERIAS | 1132
0153THK-IG-PIPE-PLAN-001 |  | Plano de planta cañerías 1 | MECANICA - CAÑERIAS | 1133
0153THK-IG-PIPE-PLAN-002 |  | Plano de planta cañerías 2 | MECANICA - CAÑERIAS | 1134
0153THK-IG-PIPE-PLAN-003 |  | Plano de elevaciones Cañerías 1 | MECANICA - CAÑERIAS | 1135
0153THK-IG-PIPE-PLAN-004 |  | Plano de elevaciones Cañerías 2 | MECANICA - CAÑERIAS | 1136
0153THK-IG-PIPE-DET-001 |  | Plano de detalles Manifold | MECANICA - CAÑERIAS | 1137
0153THK-IG-PIPE-DET-002 |  | Planos de detalles conexiones a prensa | MECANICA - CAÑERIAS | 1138
0153THK-IG-PIPE-DET-003 |  | Planos de detalles cajas soporte deslizantes | MECANICA - CAÑERIAS | 1139
0153THK-IG-PIPE-ISO-001 |  | Planos Isométricos 1 | MECANICA - CAÑERIAS | 1140
0153THK-IG-PIPE-ISO-002 |  | Planos Isométricos 2 | MECANICA - CAÑERIAS | 1141
0153THK-IG-PIPE-ISO-003 |  | Planos Isométricos 3 | MECANICA - CAÑERIAS | 1142
0153THK-IG-PIPE-ISO-004 |  | Planos Isométricos 4 | MECANICA - CAÑERIAS | 1143
0153THK-IG-PIPE-ISO-005 |  | Planos Isométricos 5 | MECANICA - CAÑERIAS | 1144
0153THK-IG-PIPE-ISO-006 |  | Planos Isométricos 6 | MECANICA - CAÑERIAS | 1145
0153THK-IG-PIPE-ISO-007 |  | Planos Isométricos 7 | MECANICA - CAÑERIAS | 1146
0153THK-IG-PIPE-ISO-008 |  | Planos Isométricos 8 | MECANICA - CAÑERIAS | 1147
0153THK-IG-PIPE-PLAN-005 |  | Plano de montaje de bomba | MECANICA - CAÑERIAS | 1148
0153THK-IG-CIV-PLAN-001 |  | Plano modificación de Pretil | CIVIL - ESTRUCTURAL | 1149
0153THK-IG-PRO-MDC-001 |  | Memoria de Cálculo Hidráulico | PROCESOS
0153THK-IG-PRO-BAL-001 |  | Balance de Masa y Energía | PROCESOS
0153THK-IG-PRO-HDD-001 |  | Hoja de Datos Bomba de aceite | PROCESOS
0153THK-IG-PRO-LST-001 |  | Listado de Líneas | PROCESOS
0153THK-IG-PRO-LST-002 |  | Listado de Tie Ins | PROCESOS
0153THK-IG-PRO-INF-001 |  | Informe modificaciones | PROCESOS
0153THK-IG-PRO-PID-001 |  | Actualización P&ID | PROCESOS
153THK-GRL-PRM |  | Programa | GENERAL

## Actividades
ACTIVIDAD | DETALLE
Actividades | Acreditación / Exámenes / Charlas / Inducciones
Actividades | Rev. Antecedentes
Actividades | Revisión de Info Vendor
Actividades | Viaje/Levantamiento Terreno
Administrativo | Consulta Experto
Administrativo | Coordinación Interna
Administrativo | Emisión
Administrativo | Planificación
Administrativo | SDI
Entregables | Calculo o Diseño
Entregables | Confección
Entregables | Reprocesos
Entregables | Reprocesos Cliente
Entregables | Revisión
Modelo 3D | Diseño / Modelamiento
Modelo 3D | Reproceso
Modelo 3D | Revision
Reuniones | Coordinación Interna
Reuniones | Reunión Cliente / Proveedores
Reuniones | Reunion Proveedores