## Entregables
PROYECTO | 0154SMK
DESCRIPCION | RCI Cargill
FECHA_INICIO | 2026-03-02
CODIGO_PROPIO | CODIGO_CLIENTE | NOMBRE | DISCIPLINA | ID
|  | Especificación Técnica de Sistema Impulsión RCI | MECANICA - CAÑERIAS | 1150
|  | Especificación Técnica Estanque RCI | MECANICA - CAÑERIAS | 1151
|  | Especificación Técnica Estanque almacenamiento de Diesel | MECANICA - CAÑERIAS | 1152
|  | Layout General | MECANICA - CAÑERIAS | 1153
|  | Especificación Técnica de materiales | MECANICA - CAÑERIAS | 1154
|  | Listado de Materiales | MECANICA - CAÑERIAS | 1155
|  | Key Plan | MECANICA - CAÑERIAS | 1156
|  | Planos montaje de equipos 1 | MECANICA - CAÑERIAS | 1157
|  | Planos montaje de equipos 2 | MECANICA - CAÑERIAS | 1158
|  | Planos de planta cañerías 1 | MECANICA - CAÑERIAS | 1159
|  | Planos de planta cañerías 2 | MECANICA - CAÑERIAS | 1160
|  | Planos de planta cañerías 3 | MECANICA - CAÑERIAS | 1161
|  | Planos de Corte y Elevaciones cañerias 1 | MECANICA - CAÑERIAS | 1162
|  | Planos de Corte y Elevaciones cañerias 2 | MECANICA - CAÑERIAS | 1163
|  | Planos de soportes 1 | MECANICA - CAÑERIAS | 1164
|  | Planos de soportes 2 | MECANICA - CAÑERIAS | 1165
|  | Planos de soportes 3 | MECANICA - CAÑERIAS | 1166
|  | Planos isométricos 1 | MECANICA - CAÑERIAS | 1167
|  | Planos isométricos 2 | MECANICA - CAÑERIAS | 1168
|  | Planos isométricos 3 | MECANICA - CAÑERIAS | 1169
|  | Planos isométricos 4 | MECANICA - CAÑERIAS | 1170
|  | Planos isométricos 5 | MECANICA - CAÑERIAS | 1171
|  | Planos isométricos 6 | MECANICA - CAÑERIAS | 1172
|  | Planos isométricos 7 | MECANICA - CAÑERIAS | 1173
|  | Planos isométricos 8 | MECANICA - CAÑERIAS | 1174
|  | Planos isométricos 9 | MECANICA - CAÑERIAS | 1175
|  | Planos isométricos 10 | MECANICA - CAÑERIAS | 1176
|  | Especificación Técnica de Equipos Eléctricos e Instrumentales | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1177
|  | Listado de Cargas | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1178
|  | Listado de instrumentos | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1179
|  | Actualización Diagrama unilineal | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1180
|  | Layout general equipos eléctricos | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1181
|  | Arquitectura de control | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1182
|  | Especificación técnica de obras eléctricas e instrumentación | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1183
|  | Especificación técnica de instrumentos | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1184
|  | Hojas de Datos instrumentos 1 | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1185
|  | Hojas de Datos instrumentos 2 | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1186
|  | Hojas de Datos instrumentos 3 | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1187
|  | Hoja de Datos tablero eléctrico de fuerza | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1188
|  | Listado de entradas y salidas | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1189
|  | Listado de materiales instrumentación | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1190
|  | Listado de materiales electricidad | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1191
|  | Listado de circuitos de instrumentación | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1192
|  | Memoria de cálculo conductores | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1193
|  | Memoria de cálculo malla tierra | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1194
|  | Filosofía de operación y control (llenado tanque RCI y funcionamiento bombas) | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1195
|  | Plano de diseño tablero eléctrico de control | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1196
|  | Diagramas lógicos de control | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1197
|  | Planos de canalizaciones eléctricas e Instrumentales 1 | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1198
|  | Planos de canalizaciones eléctricas e Instrumentales 2 | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1199
|  | Diagrama de conexionado de instrumentación | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1200
|  | Diagrama unilineal eléctrico | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1201
|  | Típicos de montaje 1 | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1202
|  | Típicos de montaje 2 | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1203
|  | Plano disposición malla tierra | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1204
|  | Especificación Técnica Obras Civiles | CIVIL ESTRUCTURAL | 1205
|  | Memoria de cálculo fundaciones 1 | CIVIL ESTRUCTURAL | 1206
|  | Memoria de cálculo fundaciones 2 | CIVIL ESTRUCTURAL | 1207
|  | Listado de Cubicaciones Civil - Estructural | CIVIL ESTRUCTURAL | 1208
|  | Planos de fundaciones Bombas | CIVIL ESTRUCTURAL | 1209
|  | Plano fundaciones estanque de almacenamiento de agua | CIVIL ESTRUCTURAL | 1210
|  | Bases técnicas de licitación | COSTOS Y CONSTRUCTIBILIDAD | 1211
|  | Programa de Construcción | COSTOS Y CONSTRUCTIBILIDAD | 1212
|  | CAPEX Clase II | COSTOS Y CONSTRUCTIBILIDAD | 1213

## Actividades
ACTIVIDAD | DETALLE | ID_ACTIVIDAD | ID_DETALLE
Actividades | Acreditación / Exámenes / Charlas / Inducciones | 64 | 307
Actividades | Rev. Antecedentes | 64 | 305
Actividades | Revisión de Info Vendor | 64 | 308
Actividades | Viaje/Levantamiento Terreno | 64 | 306
Administrativo | Consulta Experto | 65 | 311
Administrativo | Coordinación Interna | 65 | 309
Administrativo | Emisión | 65 | 310
Administrativo | Modelado 3D | 65 | 327
Administrativo | Planificación | 65 | 313
Administrativo | SDI | 65 | 312
Documentos | Confección | 66 | 314
Documentos | Reprocesos Cliente | 66 | 316
Documentos | Reprocesos Interno | 66 | 317
Documentos | Revisión/Chequeo | 66 | 315
Reuniones | Coordinación Interna | 67 | 318
Reuniones | Reunión Cliente / Proveedores | 67 | 319