## Entregables
PROYECTO | 0154SMK
DESCRIPCION | RCI Cargill
FECHA_INICIO | 2026-03-02
CODIGO_PROPIO | CODIGO_CLIENTE | NOMBRE | DISCIPLINA | ID
0154SMK-IB-MEC-ESP-001 |  | Especificación Técnica de Sistema Impulsión RCI | MECANICA - CAÑERIAS | 1150
0154SMK-IB-MEC-ESP-002 |  | Especificación Técnica Estanque RCI | MECANICA - CAÑERIAS | 1151
0154SMK-IB-MEC-ESP-003 |  | Especificación Técnica Estanque almacenamiento de Diesel | MECANICA - CAÑERIAS | 1152
0154SMK-IB-MEC-LAY-001 |  | Layout General | MECANICA - CAÑERIAS | 1153
0154SMK-ID-PIPE-ESP-001 |  | Especificación Técnica de materiales | MECANICA - CAÑERIAS | 1154
0154SMK-ID-PIPE-LST-001 |  | Listado de Materiales | MECANICA - CAÑERIAS | 1155
0154SMK-ID-PIPE-KEY-001 |  | Key Plan | MECANICA - CAÑERIAS | 1156
0154SMK-ID-MEC-PLAN-001 |  | Planos montaje de equipos 1 | MECANICA - CAÑERIAS | 1157
0154SMK-ID-MEC-PLAN-002 |  | Planos montaje de equipos 2 | MECANICA - CAÑERIAS | 1158
0154SMK-ID-PIPE-PLAN-001 |  | Planos de planta cañerías 1 | MECANICA - CAÑERIAS | 1159
0154SMK-ID-PIPE-PLAN-002 |  | Planos de planta cañerías 2 | MECANICA - CAÑERIAS | 1160
0154SMK-ID-PIPE-PLAN-003 |  | Planos de planta cañerías 3 | MECANICA - CAÑERIAS | 1161
0154SMK-ID-PIPE-PLAN-004 |  | Planos de Corte y Elevaciones cañerias 1 | MECANICA - CAÑERIAS | 1162
0154SMK-ID-PIPE-PLAN-005 |  | Planos de Corte y Elevaciones cañerias 2 | MECANICA - CAÑERIAS | 1163
0154SMK-ID-PIPE-SOP-001 |  | Planos de soportes 1 | MECANICA - CAÑERIAS | 1164
0154SMK-ID-PIPE-SOP-002 |  | Planos de soportes 2 | MECANICA - CAÑERIAS | 1165
|  | HOLD | MECANICA - CAÑERIAS | 1166
0154SMK-ID-PIPE-ISO-001 |  | Planos isométricos 1 | MECANICA - CAÑERIAS | 1167
0154SMK-ID-PIPE-ISO-002 |  | Planos isométricos 2 | MECANICA - CAÑERIAS | 1168
0154SMK-ID-PIPE-ISO-003 |  | Planos isométricos 3 | MECANICA - CAÑERIAS | 1169
0154SMK-ID-PIPE-ISO-004 |  | Planos isométricos 4 | MECANICA - CAÑERIAS | 1170
0154SMK-ID-PIPE-ISO-005 |  | Planos isométricos 5 | MECANICA - CAÑERIAS | 1171
0154SMK-ID-PIPE-ISO-006 |  | Planos isométricos 6 | MECANICA - CAÑERIAS | 1172
0154SMK-ID-PIPE-ISO-007 |  | Planos isométricos 7 | MECANICA - CAÑERIAS | 1173
0154SMK-ID-PIPE-ISO-008 |  | Planos isométricos 8 | MECANICA - CAÑERIAS | 1174
0154SMK-ID-PIPE-ISO-009 |  | Planos isométricos 9 | MECANICA - CAÑERIAS | 1175
0154SMK-ID-PIPE-ISO-010 |  | Planos isométricos 10 | MECANICA - CAÑERIAS | 1176
0154SMK-IB-ELE-ESP-001 |  | Especificación Técnica de Equipos Eléctricos e Instrumentales | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1177
0154SMK-IB-ELE-LST-001 |  | Listado de Cargas | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1178
0154SMK-IB-INS-LST-001 |  | Listado de instrumentos | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1179
0154SMK-IB-ELE-DIA-001 |  | Actualización Diagrama unilineal | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1180
0154SMK-IB-ELE-LAY-001 |  | Layout general equipos eléctricos | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1181
0154SMK-IB-INS-PLAN-001 |  | Arquitectura de control | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1182
0154SMK-ID-ELE-ESP-001 |  | Especificación técnica de obras eléctricas e instrumentación | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1183
0154SMK-ID-INS-ESP-001 |  | Especificación técnica de instrumentos | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1184
0154SMK-ID-INS-HDD-001 |  | Hojas de Datos instrumentos 1 | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1185
0154SMK-ID-INS-HDD-002 |  | Hojas de Datos instrumentos 2 | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1186
0154SMK-ID-INS-HDD-003 |  | Hojas de Datos instrumentos 3 | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1187
0154SMK-ID-ELE-HDD-001 |  | Hoja de Datos tablero eléctrico de fuerza | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1188
0154SMK-ID-INS-LST-001 |  | Listado de entradas y salidas | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1189
0154SMK-ID-INS-LST-002 |  | Listado de materiales instrumentación | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1190
0154SMK-ID-ELE-LST-001 |  | Listado de materiales electricidad | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1191
0154SMK-ID-INS-LST-003 |  | Listado de circuitos de instrumentación | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1192
0154SMK-ID-ELE-MDC-001 |  | Memoria de cálculo conductores | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1193
0154SMK-ID-ELE-MDC-002 |  | Memoria de cálculo malla tierra | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1194
0154SMK-ID-INS-INF-001 |  | Filosofía de operación y control (llenado tanque RCI y funcionamiento bombas) | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1195
0154SMK-ID-ELE-PLAN-001 |  | Plano de diseño tablero eléctrico de control | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1196
0154SMK-ID-INS-DIA-001 |  | Diagramas lógicos de control | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1197
0154SMK-ID-ELE-PLAN-002 |  | Planos de canalizaciones eléctricas e Instrumentales 1 | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1198
0154SMK-ID-ELE-PLAN-003 |  | Planos de canalizaciones eléctricas e Instrumentales 2 | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1199
0154SMK-ID-INS-DIA-002 |  | Diagrama de conexionado de instrumentación | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1200
0154SMK-ID-ELE-DIA-001 |  | Diagrama unilineal eléctrico | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1201
0154SMK-ID-INS-TIP-001 |  | Típicos de montaje 1 | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1202
0154SMK-ID-INS-TIP-002 |  | Típicos de montaje 2 | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1203
0154SMK-ID-ELE-PLAN-004 |  | Plano disposición malla tierra | ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACION | 1204
0154SMK-ID-CIV-ESP-001 |  | Especificación Técnica Obras Civiles | CIVIL ESTRUCTURAL | 1205
0154SMK-ID-CIV-MDC-001 |  | Memoria de cálculo fundaciones 1 | CIVIL ESTRUCTURAL | 1206
0154SMK-ID-CIV-MDC-002 |  | Memoria de cálculo fundaciones 2 | CIVIL ESTRUCTURAL | 1207
0154SMK-ID-CIV-LST-001 |  | Listado de Cubicaciones Civil - Estructural | CIVIL ESTRUCTURAL | 1208
0154SMK-ID-CIV-PLAN-001 |  | Planos de fundaciones Bombas | CIVIL ESTRUCTURAL | 1209
0154SMK-ID-CIV-PLAN-002 |  | Plano fundaciones estanque de almacenamiento de agua | CIVIL ESTRUCTURAL | 1210
0154SMK-ID-COS-INF-001 |  | Bases técnicas de licitación | COSTOS Y CONSTRUCTIBILIDAD | 1211
0154SMK-ID-COS-PRM-001 |  | Programa de Construcción | COSTOS Y CONSTRUCTIBILIDAD | 1212
0154SMK-ID-COS-INF-002 |  | CAPEX Clase II | COSTOS Y CONSTRUCTIBILIDAD | 1213
0154SMK-GRL-PRM |  | Programa | GENERAL
0154SMK-IB-PRO-CRT-001 |  | Bases de Diseño | PROCESOS
0154SMK-IB-PRO-MDC-001 |  | Memoria de cálculo hidráulico | PROCESOS
0154SMK-IB-PRO-HDD-001 |  | Hoja de Datos Sistema de impulsión | PROCESOS
0154SMK-IB-PRO-HDD-002 |  | Hoja de Datos Estanque de almacenamiento de agua | PROCESOS
0154SMK-IB-PRO-HDD-003 |  | Hoja de Datos Válvula reductora de presión 1 | PROCESOS
0154SMK-IB-PRO-HDD-004 |  | Hoja de Datos Válvula reductora de presión 2 | PROCESOS
0154SMK-IB-PRO-HDD-005 |  | Hoja de Datos Gabinetes | PROCESOS
0154SMK-IB-PRO-LST-001 |  | Listado de equipos | PROCESOS
0154SMK-IB-PRO-LST-002 |  | Listado de lineas | PROCESOS
0154SMK-IB-PRO-LST-003 |  | Listado de Tie-ins | PROCESOS
0154SMK-IB-PRO-PID-001 |  | Actualización P&ID 1 | PROCESOS
0154SMK-IB-PRO-PID-002 |  | Actualización P&ID 2 | PROCESOS

## Actividades
ACTIVIDAD | DETALLE
Actividades | Acreditación / Exámenes / Charlas / Inducciones
Actividades | Rev. Antecedentes
Actividades | Revisión de Info Vendor
Actividades | Viaje/Levantamiento Terreno
Administrativo | Consulta Experto
Administrativo | Coordinación Interna
Administrativo | Emisión
Administrativo | Planificación
Administrativo | SDI
Entregables | Calculo o Diseño
Entregables | Confección
Entregables | Reprocesos
Entregables | Reprocesos Cliente
Entregables | Revisión
Modelo 3D | Diseño / Modelamiento
Modelo 3D | Reprocesos
Modelo 3D | Revision
Reuniones | Coordinación Interna
Reuniones | Reunión Cliente / Proveedores
Reuniones | Reunion Proveedores