## Entregables
Codigo Proyecto | 0157ARC
Descripcion | Integridad Estructuras Criticas Planta Arauco Línea 2
fecha inicio | 2026-04-02
CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO CLIENTE | Descripcion | DISCIPLINA
0157ARC-CIV-INF-001 |  | INFORME DE SECUENCIA DE MONTAJE Y DESMONTAJE | CIVIL-ESTRUCTURAL
0157ARC-CIV-INF-002 |  | INFORME EJECUTIVO REVISIÓN TÉCNICA | CIVIL-ESTRUCTURAL
0157ARC-CIV-INF-003 |  | BASES DE LICITACIÓN PARA FABRICACIÓN, MONTAJES, CONSTRUCCIÓN | CIVIL-ESTRUCTURAL
0157ARC-CIV-MDC-001 |  | VALIDACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURA Y PLANOS DE ANDAMIOS | CIVIL-ESTRUCTURAL
0157ARC-CIV-PLAN-001 |  | VALIDACION DE PLANOS EXISTENTES 1 DE 3 | CIVIL-ESTRUCTURAL
0157ARC-CIV-PLAN-002 |  | VALIDACION DE PLANOS EXISTENTES 2 DE 3 | CIVIL-ESTRUCTURAL
0157ARC-CIV-PLAN-003 |  | VALIDACION DE PLANOS EXISTENTES 3 DE 3 | CIVIL-ESTRUCTURAL
0157ARC-CIV-PLAN-004 |  | MODIFICACIÓN DE PLATAFORMA SUPERIOR | CIVIL-ESTRUCTURAL
0157ARC-CIV-PLAN-005 |  | PLANOS DE DISEÑO DIAGONALES FALTANTES Y SUS CONEXIONES | CIVIL-ESTRUCTURAL
0157ARC-CIV-PLAN-006 |  | PLANOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES ARMADAS 1 DE 2 | CIVIL-ESTRUCTURAL
0157ARC-CIV-PLAN-007 |  | PLANOS DE CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIONES ARMADAS 2 DE 2 | CIVIL-ESTRUCTURAL
0157ARC-CIV-PLAN-008 |  | PLANOS PARA FABRICACION Y MONTAJE DE REFUERZOS | CIVIL-ESTRUCTURAL

## Actividades
Actividad_Columna | Detalle_Columna
Actividades | Rev. Antecedentes
Actividades | Viaje/Levantamiento Terreno
Actividades | Acreditación / Exámenes / Charlas / Inducciones
Actividades | Revisión de Info Vendor
Administrativo | Coordinación Interna
Administrativo | Emisión
Administrativo | Apoyo Experto
Administrativo | SDI
Administrativo | Planificación
Entregables | Calculo o Diseño
Entregables | Revisión
Entregables | Reprocesos
Entregables | Confeccion
Reuniones | Coordinación Interna
Reuniones | Reunión Cliente / Proveedores
Reuniones | Reunion Proveedores
Modelo 3D | Diseño / Modelamiento
Modelo 3D | Revision
Modelo 3D | Reprocesos