## Entregables
Codigo Proyecto | 0162ARC
Descripcion | MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE RUIDO, ÁREA PREPARACIÓN MADERAS, PLANTA CELULOSA ARAUCO L2
fecha inicio | 2026-07-13
CÓDIGO INTERNO | CÓDIGO CLIENTE | Descripcion | DISCIPLINA
0162ARC-CIV-MDC-001 |  | Memoria estructural – edificio de Astilladores | CIVIL
0162ARC-CIV-MDC-002 |  | Memoria estructural – soporte protección acústica alimentadores de troncos | CIVIL
0162ARC-CIV-MDC-003 |  | Memoria estructural – soporte protección acústica descarga Descortezadores Pacífico y Andes | CIVIL
0162ARC-CIV-HDD-001 |  | Hoja de datos – revestimiento edificio Astilladores | CIVIL
0162ARC-CIV-PLAN-001 |  | Planos de detalle – cambio de revestimiento edificio Astilladores | CIVIL
0162ARC-CIV-PLAN-002 |  | Planos de secuencia – cambio de revestimiento edificio Astilladores | CIVIL
0162ARC-CIV-PLAN-003 |  | Planos de secuencia – cambio de revestimiento edificio Astilladores | CIVIL
0162ARC-MEC-PLAN-001 |  | Plano de detalles – Protección acústica alimentadores de troncos a Astilladores (incl. estructuras, piezas y anclajes) | MECÁNICA
0162ARC-MEC-PLAN-002 |  | Plano de detalles – Protección acústica alimentadores de troncos a Astilladores (incl. estructuras, piezas y anclajes) | MECÁNICA
0162ARC-MEC-PLAN-003 |  | Plano de detalles – Protección acústica alimentadores de troncos a Astilladores (incl. estructuras, piezas y anclajes) | MECÁNICA
0162ARC-MEC-PLAN-004 |  | Plano de detalles – Protección acústica alimentadores de troncos a Astilladores (incl. estructuras, piezas y anclajes) | MECÁNICA
0162ARC-MEC-PLAN-005 |  | Plano de detalles – Protección acústica descarga Descortezadores Pacífico y Andes (incl. estructuras, piezas y anclajes) | MECÁNICA
0162ARC-MEC-PLAN-006 |  | Plano de detalles – Protección acústica descarga Descortezadores Pacífico y Andes (incl. estructuras, piezas y anclajes) | MECÁNICA
0162ARC-MEC-PLAN-007 |  | Plano de detalles – Revestimiento acústico carcasa y eje de motores (acoplamiento), ambos Astilladores | MECÁNICA
0162ARC-MEC-PLAN-008 |  | Plano de detalles – Revestimiento acústico carcasa y eje de motores (acoplamiento), ambos Astilladores | MECÁNICA

## Actividades
Actividad_Columna | Detalle_Columna
Actividades | Rev. Antecedentes
Actividades | Viaje/Levantamiento Terreno
Actividades | Acreditación / Exámenes / Charlas / Inducciones
Actividades | Revisión de Info Vendor
Administrativo | Coordinación Interna
Administrativo | Emisión
Administrativo | Apoyo Experto
Administrativo | SDI
Administrativo | Planificación
Entregables | Calculo o Diseño
Entregables | Revisión
Entregables | Reprocesos
Entregables | Confeccion
Reuniones | Coordinación Interna
Reuniones | Reunión Cliente / Proveedores
Reuniones | Reunion Proveedores
Modelo 3D | Diseño / Modelamiento
Modelo 3D | Revision
Modelo 3D | Reprocesos